## Sheet1
DỰ ÁN WEBSITE KINH DOANH THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Ngày bắt đầu |  | 25/10/2023 |  | Ngày kết thúc (dự kiến) |  | 20/12/2023
Quản lý Dự án |  | Tất cả thành viên Nhóm 15 |  | Người lập kế hoạch |  | Phạm Ngọc Lợi
STT | Giai đoạn chính |  | Chịu trách nhiệm chính |  | Bắt đầu | Kết thúc | Số ngày
I | Khởi động |  | Tất cả thành viên nhóm 15 - Tìm kiếm tài liệu tham khảo : Luân, Lợi, Gia Huy, Đình Huy - Thiết Kế Proposal, Design : Luân, Lợi - Thiết Kế Flowchart : Gia Huy, Đình Huy + DB : Gia Huy + UserCase : Đình Huy |  | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 2
II | Thiết kế |  | - Thống nhất ý kiến tất cả thành viên nhóm 15 + Thiết kế, điều chỉnh bổ sung : Luân, Lợi |  | 2023-10-27 | 2023-11-02 | 5
III | Lập trình Front End |  | - Chịu trách nhiệm chính : Luân, Lợi - Cross-Check : Gia Huy, Đình Huy + Header, Footer, Order : Luân + Body , Login : Lợi => Thống nhất framework : ReactJS |  | 2023-11-02 | 20/11/2023 | 18
III | Lập trình Back End |  | Gia Huy, Đình Huy + Configure DB : Gia Huy, Đình Huy , thống nhất MongoDB => Thống nhất NodeJS (Gia Huy, Đình Huy) => Cross-Check: Luân , Lợi |  | 2023-11-20 | 2023-12-10 | 20
IV | Kiểm thử |  | Luân, Lợi + Kiểm thử Whitebox : Lợi (Optional) + Kiểm thử Blackbox : Lợi, Luân (Optional) => Performace Test : Tất cả thành viên nhóm 15 |  | 2023-12-10 | 2023-12-16 | 6
V | Triển Khai |  | Tất cả thành viên nhóm 15 + Chịu trách nhiệm host : Luân, Lợi => Đề xuất ý kiến bổ sung : Gia Huy, Đình Huy |  | 2023-12-16 | 2023-12-20 | 4
NOTE : | Tất cả thành viên nhóm 15 : nghĩa là các thành viên sẽ cùng ngồi lại, đánh giá chung từng tiêu chí trên mỗi yêu cầu, chức năng để cùng chốt phương án phù hợp nhất